## Лист1
Матрица требований
Проект | Онлайн-игра «Gen B»
PM | Агаметов Агамет Маратович
ID | Описание требования | Автор | Дата выявления | Документ выявления (ID) | Статус требования | Заменено на (ID) | Последователь чего? (ID) | Спецификация (ID) | Модуль | Дата реализации | Дата приемки | Документ приемки (ID) | Дополнительные комментарии
ТР1 | Должна быть возможность просмотра каталога товаров с фильтрацией и сортировкой | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Устав проекта | Взято в работу |  |  | 1000 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.1 | Пользователю должна быть предоставлена возможность выбора категории товара | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1100 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.1.1 | При выборе категории товаров должен отображаться список товаров в этой категории | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1110 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.1.1.1 | Список товаров должен включать изображения, цены и краткие описания | Сидельников М.Э. | 09.03.202 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1111 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.2 | Должна быть возможность настраивать параметры фильтрации (цена, бренд, характеристики) | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1200 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.2.1 | При применении фильтров список товаров должен обновляться в реальном времени | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1210 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.2.1.1 | Фильтры должны сохраняться при переходе между страницами каталога | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1211 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.2.2 | Должна быть возможность сортировки товаров по цене, популярности и т.д. | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Устав проекта | Взято в работу |  |  | 1220 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.2.2.1 | Сортировка должна применяться к отфильтрованному списку товаров | Сидельников М.Э. | 09.03.202 | Устав проекта | Взято в работу |  |  | 1221 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.2.2.2 | При изменении сортировки страница должна обновляться без перезагрузки | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Устав проекта | Взято в работу |  |  | 1222 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.3 | Пользователю должен быть предоставлен стандартный набор функций для просмотра | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1300 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.3.1 | Карточка товара должна включать галерею изображений с возможностью увеличения | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1310 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.3.1.1 | Изображения должны быть оптимизированы для быстрой загрузки | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1311 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.3.2 | Карточка товара должна отображать характеристики и отзывы | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1320 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.3.2.1 | Отзывы должны быть с возможностью добавления новых авторизованными пользователями | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1321 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР1.3.2.2 | Характеристики должны быть в табличном или списочном формате | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 1322 | Frontend | 2026-03-30 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2 | Должна быть возможность добавления товаров в корзину и управления её содержимым | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Устав проекта | Взято в работу |  |  | 2000 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.1 | Товары должны добавляться в корзину из каталога или карточки товара | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2100 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.1.1 | При добавлении должно появляться уведомление о успешном добавлении | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2110 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.1.1.1 | Если товар отсутствует на складе, должно появляться предупреждение | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2111 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.2 | Должна быть возможность изменять количество товаров в корзине | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2200 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 01.09.2026
ТР2.2.1 | Изменение количества должно обновлять общую сумму корзины | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2210 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.2.1.1 | Количество не должно превышать доступное на складе | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2211 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.2.2 | Должна быть возможность удалять товары из корзины | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2220 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.2.2.1 | Удаление должно подтверждаться пользователем | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2221 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР2.2.2.2 | Удаленные товары могут быть перемещены в избранное | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 2222 | Frontend | 2026-04-05 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР3 | Должна быть возможность авторизации, регистрации и оформления заказов | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Устав проекта | Взято в работу |  |  | 3000 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.1 | Должна быть возможность создания пользовательских аккаунтов | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3100 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.1.1 | Регистрация через email с подтверждением | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3110 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.1.1.1 | Форма регистрации должна проверять уникальность email | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3111 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.1.2 | Должна быть возможность входа в аккаунт | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3120 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.1.2.1 | Вход с сохранением сессии | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3121 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.1.2.2 | Восстановление пароля через email | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3122 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.2 | Должна быть возможность оформления заказа с указанием контактных данных | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3200 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.2.1 | При оформлении обязательные поля должны проверяться | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3210 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.2.1.1 | Если поля не заполнены, должно появляться предупреждение | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3211 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.2.2 | Должна быть возможность просмотра истории заказов в личном кабинете | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3220 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.2.2.1 | История заказов должна включать статус и детали | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3221 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР3.2.2.2 | Заказы должны храниться в базе данных | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 3222 | Backend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4 | Должна быть панель администратора для загрузки товаров | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4000 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.1 | Администратор должен иметь возможность добавлять новые товары | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4100 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.1.1 | Добавление товаров включает загрузку изображений и характеристик | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4110 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.1.1.1 | Изображения должны оптимизироваться автоматически | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4111 | Backend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.2 | Должна быть возможность редактирования существующих товаров | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4200 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.2.1 | Редактирование включает обновление цен, описаний и изображений | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4210 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.2.1.1 | Изменения должны отражаться в каталоге немедленно | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4211 | Backend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.2.2 | Должна быть возможность удаления товаров из каталога | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4220 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.2.2.1 | Удаление должно требовать подтверждения администратора | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4221 | Backend/Frontend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР4.2.2.2 | Удаленные товары должны архивироваться в базе данных | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 4222 | Backend | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР5 | Приложение должно работать в браузерах Chrome и Firefox при скорости интернета от 1 Мбит/с без дополнительного ПО | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5000 | Общий | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026 | Нефункциональные требования
ТР5.1 | Совместимость с браузерами Chrome и Firefox | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5100 | Общий | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.1.1 | Тестирование на последних версиях браузеров | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5110 | Общий | 2026-04-15 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.1.1.1 | Отсутствие ошибок рендеринга в указанных браузерах | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5111 | Общий | 2026-04-15 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.2 | Работа при скорости интернета от 1 Мбит/с | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5200 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-30 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.2.1 | Оптимизация загрузки страниц и изображений | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5210 | Общий | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.2.1.1 | Время загрузки страницы не более 5 секунд при 1 Мбит/с | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5211 | Общий | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.3 | Отсутствие необходимости в дополнительном ПО | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5300 | Общий | 2026-03-08 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.3.1 | Все функции доступны через веб-браузер | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5310 | Общий | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР5.3.1.1 | Нет требований к плагинам или расширениям | Сидельников М.Э. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 5311 | Общий | 2026-03-18 | 2026-04-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.04.2026
ТР6 | Должна быть интеграция с платежной системой для оплаты заказов | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6000 | Backend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.1 | Пользователь должен иметь возможность выбрать метод оплаты при оформлении заказа | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6100 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.1.1 | Методы оплаты включают кредитные карты, электронные кошельки и банковский перевод | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6110 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.1.1.1 | Форма оплаты должна проверять вводимые данные на валидность | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6111 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.2 | После оплаты должно приходить подтверждение и обновляться статус заказа | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6200 | Backend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.2.1 | Подтверждение отправляется по email и отображается в личном кабинете | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6210 | Backend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.2.1.1 | Статус заказа обновляется в реальном времени | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6211 | Backend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.2.2 | В случае ошибки платежа должно появляться соответствующее сообщение | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6220 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.2.2.1 | Пользователь может повторить попытку оплаты | Беляев И.С | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6221 | Backend/Frontend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР6.2.2.2 | Ошибки логируются для анализа администратором | Беляев И.С. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 6222 | Backend | 2026-05-10 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7 | Должна быть обеспечена безопасность данных пользователей | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7000 | Backend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.1 | Данные пользователей должны храниться в зашифрованном виде в базе данных | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7100 | Backend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.1.1 | Использование HTTPS для всех соединений | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7110 | Backend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.1.1.1 | Сертификат SSL должен быть валидным и обновляться timely | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7111 | Backend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.2 | Должна быть защита от распространенных уязвимостей (SQL injection, XSS) | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7200 | Backend/Frontend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.2.1 | Внедрение parameterized queries для базы данных | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7210 | Backend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.2.1.1 | Регулярное сканирование на уязвимости | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7211 | Общий | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.2.2 | Санитизация входных данных на фронтенде и бэкенде | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7220 | Backend/Frontend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.2.2.1 | Использование Content Security Policy (CSP) | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7221 | Frontend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026
ТР7.2.2.2 | Логирование подозрительной активности | Петров А.М. | 2026-03-09 | Концепция проекта | Взято в работу |  |  | 7222 | Backend | 2026-03-18 | 2026-05-20 | Акт приема-передачи ПО от 20.05.2026